## Sheet1
Task Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
Login - Sign up - Log out (Token) | 2024-09-05 | 2024-10-05 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
CRUD Project - Task: | 2024-09-05 | 2024-10-05 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
- NguoiDung Task | 2024-09-10 | 2024-10-05 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
- Phong Task | 2024-09-11 | 2024-10-05 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
- ViTri Task | 2024-09-12 | 2024-10-05 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
- DatPhong Task | 2024-09-13 | 2024-10-05 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
- BinhLuan Task | 2024-09-14 | 2024-10-05 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
User Management | 2024-09-05 | 2024-10-05 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
User Profile | 2024-09-05 | 2024-10-05 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
Account Login Admin
Username | Password
thanh@gmail.com | thanh
lieuthanh@gmail.com | lieuthanh
.ENV
DATABASE_URL="mysql://root:123456@localhost:3307/db_airbnb_nodejs"
MYSQL
db_airbnb_nodejs.sql